## Info
Vorgangsweise bei der Risikoanalyse:
Tragen Sie bei den Risikofaktoren in der blau-grünen Spalte für jede Antwort einen Wert ein. Grün unterlegte Felder sind von den davor gelisteten blauen Feldern abhängig, und daher nur bedingt auszufüllen.:
- 1 bedeutet "ja" = diese Aussage ist absolut zutreffend
- 0 bedeutet "nein" = diese Aussage ist absolut unzutreffend
- Sie können auch Abstufungen einsetzen (z.B. 0,5) außer bei Fragen wo explizit 0,1,2,3 (= keine Zwischenwerte!) gefordert wird.
- Wenn Sie zu wenig Informationen für die Beantwortung einer Frage haben, tragen Sie bitte "2" ein.
- Wenn eine Frage für Ihr Projekt nicht zutreffend ist, tragen Sie bitte "3" ein.
Sie können in der Spalte "Kommentar" bei Bedarf Bemerkungen eingeben.
Die Frage-Nummern dienen zur Erklärung, siehe dazu auch die Zusatzinformationen im Begleitdokument!
In der Spalte "Gewichtung" ist pro Frage ein Gewichtungswert voreingestellt. Dieser kann auf Basis von Erfahrungswerten im Unternehmen verändert werden. Sie sollten diesen Wert jedoch NICHT pro Projekt verändern, vielmehr spiegelt er die Projektkultur und Risikokultur in Ihrem Unternehmen wieder. Durch die Berechnungsformeln werden auch veränderte Gewichtungen automatisch auf 100% pro Kategorie angepasst ohne weitere Veränderungen durchführen zu müssen. Negative Gewichtungswerte müssen dort eingegeben werden, wo es sich um "negativ" gestellte Fragen handelt (letzter Punkt Risiken). Zur Sicherheit ist diese Spalte geschützt, Sie müssen daher vor Änderungen dieser Gewichtungswerte den Blattschutz aufheben.
Im Tabellenblatt "Gesamtrisiko" finden Sie das Ergebnis als Netzdiagramm in 7 Risikokategorien dargestellt. Die Maximalwerte sind für jede Kategorie 100%. (je größer die blaue Fläche pro Kategorie, desto besser "haben Sie diese im Griff")
Die Beiden Balken für Unsicherheit und Unzutreffend zeigen wie oft als Antwort "weiß nicht" (=2) oder "trifft nicht auf dieses Projekt zu" (=3) eingegeben wurden. Diese Balken sollten daher möglichst "wenig rot" anzeigen. Ein hoher Wert bei Unsicherheit bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Risikoanalyse bedenklich wenig Informationen vorliegen oder die schätzende Person nicht über diese Informationen verfügt. Ein hoher Wert bei "Unzutreffend" bedeutet, dass die gestellten Fragen nicht zum vorliegenden Projekt passen und somit dieses Schätzformular nicht dafür verwendet werden sollte.
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung der σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique)
Für diese Vorlage wird Broadband Delphi mit der PERT Methode kombiniert.
Achtung: Bei Projekten mit weniger als 10 Arbeitspaketen ist in der Spalte "p(mit.) immer 100 einzutragen!
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.css-web.net !
Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Es ist kein Paßwort vergeben, daher können Sie diesen auch selbst leicht aufheben.

## Kosten
Unternehmensparameter
Kostensätze
Stundensatz (EUR) | 80
Stunden pro Tag | 8
Tagsatzsatz (EUR) | 640
Anmerkung1: Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenrechnung, nicht für die Ressourcen!
Anmerkung2: Der Tagsatz bzw. Stundensatz enthält auch den Gemeinkostenanteil des Unternehmens!
Kalkulation
| 25% Konfidenz | 50% Konfidenz | 75% Konfidenz | 98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h) | 101.866 | 108.3333 | 114.8007 | 127.6389
Gesamtaufwand (Tage) | 12.7332 | 13.5417 | 14.3501 | 15.9549
Zusatzkosten 1 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzkosten 2 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten (EUR) | 8149.2788 | 8666.6667 | 9184.0546 | 10211.1081
Bemerkung zum Ergebnis | Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch! | Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar. | Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar. | Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Dauer
Projektdauer-Prognose
Dauer nach McConnell für mittlere bis große Projekte: Dauer (Monate) = Multiplikator x PersonenMonate ^(Exponent)
| Multiplikator | Exponent | Dauer (Monate) 25% Konfidenz | Dauer (Monate) 50% Konfidenz | Dauer (Monate) 75% Konfidenz | Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Projektdauer | 3 | 0.33333 | 2.5808 | 2.6343 | 2.6857 | 2.7823
Projektdauer (Multiplikator aus historischen Daten im Bereich 2,0 bis 4,0 selbst ermittlen und eintragen!) | 2.5 | 0.33333 | 2.1507 | 2.1953 | 2.2381 | 2.3186
Zone des Unmöglichen (Minimale Dauer) | 2 | 0.33333 | 1.7205 | 1.7562 | 1.7905 | 1.8549
Daumen-mal-Pi Formel für die Projektdauer: Dauer (Monate) = Personenmonate ^(1/2)
| Multiplikator | Exponent | Dauer (Monate) 25% Konfidenz | Dauer (Monate) 50% Konfidenz | Dauer (Monate) 75% Konfidenz | Dauer (Monate) 98% Konfidenz
grobe Projektdauer-Prognose | NV | 0.5 | 0.79791 | 0.82285 | 0.84706 | 0.89316
Kostenoptimale Dauer nach Boehm (COCOMO): Dauer (Monate) = Multiplikator x PersonenMonate ^(Exponent)
| Multiplikator | Exponent | Dauer (Monate) 25% Konfidenz | Dauer (Monate) 50% Konfidenz | Dauer (Monate) 75% Konfidenz | Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Optimale Dauer (einfache Projekte) | 2.5 | 0.38 | 2.1058 | 2.1557 | 2.2037 | 2.2943
Optimale Dauer (mittlere Projekte) | 2.5 | 0.35 | 2.1346 | 2.181 | 2.2258 | 2.3099
Optimale Dauer (komplexe Projekte) | 2.5 | 0.32 | 2.1637 | 2.2067 | 2.248 | 2.3256
Minimale Dauer 75% (einfache Projekte) | NV | NV | 1.5794 | 1.6168 | 1.6528 | 1.7207
Minimale Dauer 75% (mittlere Projekte) | NV | NV | 1.6009 | 1.6358 | 1.6693 | 1.7324
Minimale Dauer 75% (komplexe Projekte) | NV | NV | 1.6228 | 1.655 | 1.686 | 1.7442
Dauer nach Roetzheim für mittlere bis große Projekte: Dauer (Monate) = DauerHistorisch x (PersonenMonate / AufwandHistorisch) ^(Exponent)
| Dauer Historisch | Aufwand Historisch | Exponent | Dauer (Monate) 25% Konfidenz | Dauer (Monate) 50% Konfidenz | Dauer (Monate) 75% Konfidenz | Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Projektdauer (kleine Projekte) | 5 | 12 | 0.5 | 1.1517 | 1.1877 | 1.2226 | 1.2892
Projektdauer (mittlere bis große Projekte > 50 Personenmonate) | 12 | 60 | 0.33333 | 2.6369 | 2.6916 | 2.7441 | 2.8428
Dauer im Vergleich (für die Diagrammdarstellung)
Konfidenz | McConnell | McConnell historisch | Daumen x Pi | Boehm klein | Boehm mittel | Boehm groß | Roetzheim klein | Roetzheim mittel bis groß
25% | 2.5808 | 2.1507 | 0.79791 | 2.1058 | 2.1346 | 2.1637 | 1.1517 | 2.6369
50% | 2.6343 | 2.1953 | 0.82285 | 2.1557 | 2.181 | 2.2067 | 1.1877 | 2.6916
75% | 2.6857 | 2.2381 | 0.84706 | 2.2037 | 2.2258 | 2.248 | 1.2226 | 2.7441
98% | 2.7823 | 2.3186 | 0.89316 | 2.2943 | 2.3099 | 2.3256 | 1.2892 | 2.8428

## Ressourcen
Ressourcen-Schätzung
Optimale Mitarbeiter-Anzahl nach Boehm (COCOMO): MA = Multiplikator x PersonenMonate ^(Exponent)
| Multiplikator | Exponent | Dauer (Monate) 25% Konfidenz | Dauer (Monate) 50% Konfidenz | Dauer (Monate) 75% Konfidenz | Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Optimale Mitarbeiteranzahl (einfache Projekte) | 0.4 | 0.62 | 0.30233 | 0.31409 | 0.32559 | 0.34771
Optimale Mitarbeiteranzahl (mittlere Projekte) | 0.4 | 0.65 | 0.29826 | 0.31044 | 0.32236 | 0.34536
Optimale Mitarbeiteranzahl (komplexe Projekte) | 0.4 | 0.68 | 0.29425 | 0.30683 | 0.31917 | 0.34303
Achtung: Diese Formeln sind auf Personenmonate zu je 152 Arbeitsstunden abgeglichen!
Daumen-mal-Pi Formel für die Mitarbeiteranzahl: MA = PM^(1/2)
| Dauer (Monate) 25% Konfidenz | Dauer (Monate) 50% Konfidenz | Dauer (Monate) 75% Konfidenz | Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Mitarbeiteranzahl-Prognose | 0.79791 | 0.82285 | 0.84706 | 0.89316
Reale netto-Umrechnungswerte für Stundeneinheiten im Unternehmen |  |  |  | Netto Detailwerte in österreichischen Unternehmen
Umrechnung | brutto-Wert (ohne: Urlaub, Feiertage, Krankheit) | netto-Wert (siehe eigene Berechnung) |  | Tage pro Jahr | 365
Stunden pro Personentag | 8 | 7.7 |  | Wochenenden (Sa, So) | -104
Stunden pro Monat | 160 | 138.6 |  | Feiertage | -10
Stunden pro Jahr | 1920 | 1663.2 |  | Urlaub | -28
|  |  |  | Fortbildung | -2
|  |  |  | Krankheit und Sonstiges | -5
|  |  |  | Summe max. Arbeitstage | 216
|  |  |  | Summe max. Arbeitsstunden | 1663.2
Annahme 1: ohne Überstunden!
Annahme 2: Fortbildung innerhalb der Projektzeit!

## % Konfidenz
Prozent Konfidenzintervall der Aufwandschätzung
% Konfidenz | Aufwand (Personenstunden) | Aufwand (Personentage brutto) | Aufwand (Personenmonate brutto) | Aufwand (Personenjahre brutto)
2% | 89.0278 | 11.1285 | 0.55642 | 0.046369
10% | 95.9778 | 11.9972 | 0.59986 | 0.049988
16% | 98.6806 | 12.3351 | 0.61675 | 0.051396
20% | 100.225 | 12.5281 | 0.62641 | 0.052201
25% | 101.866 | 12.7332 | 0.63666 | 0.053055
30% | 103.3139 | 12.9142 | 0.64571 | 0.053809
40% | 105.9201 | 13.24 | 0.662 | 0.055167
50% | 108.3333 | 13.5417 | 0.67708 | 0.056424
60% | 110.7465 | 13.8433 | 0.69217 | 0.05768
70% | 113.3528 | 14.1691 | 0.70845 | 0.059038
75% | 114.8007 | 14.3501 | 0.7175 | 0.059792
80% | 116.4417 | 14.5552 | 0.72776 | 0.060647
84% | 117.9861 | 14.7483 | 0.73741 | 0.061451
90% | 120.6889 | 15.0861 | 0.75431 | 0.062859
98% | 127.6389 | 15.9549 | 0.79774 | 0.066479
Prognose: Erwartete Projektdauer-Verlängerung auf Basis der Risikoanalyse (Eintrittswahrscheinlichkeit 50:50)
Risikogruppe | Wahrscheinlichkeit des Eintretens | Verzögerung (in absoluten Tagen) | RE (risk exposure) in Tagen | RE (risk exposure) in Monaten | besonders gefährlich! | Puffer einrechnen | checked | Aufwand Stunden inkl Risiko
System-Spezifikation | 0% | 0 | 0 | 0 | Nein |  | TRUE | 108.3333
Projektstruktur- und Projektablaufplanung | 31.58% | 0 | 0 | 0 | Nein |  | TRUE
Technische Machbarkeit | 59.26% | 0 | 0 | 0 | Nein |  | TRUE
Teamskills und Ressourcen | 43.18% | 0 | 0 | 0 | Nein |  | TRUE
Aufwandschätzung und Zusage eines Angebots | 41.94% | 0 | 0 | 0 | Nein |  | TRUE
Projektmanagement | 43.33% | 0 | 0 | 0 | Nein |  | TRUE
Risikobeherrschung | 77.05% | 0 | 0 | 0 | Nein |  | TRUE
Summe der Risiken (RE erwartet) |  |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
Anmerkung: Als "besonders gefährlich" wird die Risikogruppe angezeigt, wenn sie einen RE-Wert von mehr als 20% der Gesamtprojektdauer hat)
Brutto Umrechnungswerte für Stundeneinheiten im Unternehmen
Umrechnung | brutto-Wert (ohne: Urlaub, Feiertage, Krankheit)
Stunden pro Personentag | 8
Stunden pro Monat | 160
Stunden pro Jahr | 1920
berücksichtigt
berücksichtigt
berücksichtigt
berücksichtigt
berücksichtigt
berücksichtigt
berücksichtigt
berücksichtigt

## Gesamtprojekt
PSP Nr. | Projektphase | Arbeitspaket (TopLevel) | Sub-Pakete | Günstigster Fall (h) | Wahrscheinlichster Fall (h) | Schlechtester Fall (h) | Annahmen, Überlegungen und Diskussionen aus den Schätzmeetings | Erwarteter Fall PERT (h) | p(mit.) | Divisor | Std. Abweichung (h) | Varianz
|  |  |  | 86 | 105 | 144 |  | 108.3333 | 10-99,73 |  | 9.6528 | 93.1758
1 | Grobplanung | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.1 |  | Grobdefinition (Grundsätzliche Analyse) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.2 |  | Arbeitspakete definieren (PSP) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.3 |  | Projektmanagementprozess aufsetzen (Modellauswahl) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.4 |  | Aufwandschätzung / Kostenschätzung / Ressorcenschätzung | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.5 |  | Risikoanalyse | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.6 |  | Zeitplanung (PAP) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.7 |  | optional: Prüfung von Fördermöglichkeiten und wenn möglich einreichen eines Förderantrags | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.8 |  | Rechtliches zur Gestaltung der Projektkooperation (Vertragsgestaltung) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
1.9 |  | Angebotslegung (extern / intern je nach Projektart) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2 | Detailplanung | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.1 |  | Vertragsverhandlung & -abschluss | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.2 |  | Feinspezifikation (Pflichtenheft, Systemarchitektur und -design) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.2.1 |  |  | Schnittstellen definieren |  |  |  |  | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.2.2 |  |  | Systemintegration & Systemumfeld definieren bzw. abgrenzen |  |  |  |  | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.3 |  | Team zusammenstellen, Rollen zuteilen, Ressourcenaufteilung | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.4 |  | Terminplanung / Projektkalender erstellen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.5 |  | Change Management aufsetzen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.6 |  | Projektcontrollingstruktur und Team-Reviewmeetings aufsetzen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
2.7 |  | Bisherige Projekplanung reviewen und aktualisieren | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
P | opt.: Prototyp | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | optional: Feasibility Study | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | optional: Prototyp umsetzen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
3 | Umsetzung | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
3.1 |  | Entwicklungsumgbung aufsetzen (für Hardware- / Software-Entwicklung, z.B. Visual Studio, Eclipse) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
3.2 |  | Versionierungsmanagement-Prozess einrichten (Code Management, z.B. MS Teamserver, Source Safe, CVS, etc. und Dokumentenablage) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
3.3 |  | Begleitendes Projektmanagement & Controlling | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
3.4 |  | Hardwareentwicklung (Summe Detailblatt) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.73 | anderes Blatt | anderes Blatt | 0
3.5 |  | Softwareentwicklung (Summe Detailblatt) |  | 86 | 105 | 144 |  | 108.3333 | 99.73 | anderes Blatt | anderes Blatt | 93.1758
3.6 |  | Standardsoftware (Summe Detailblatt) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.73 | anderes Blatt | anderes Blatt | 0
3.7 |  | Reviews des Gesamtsystems | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
3.8 |  | laufende Teammeetings (z.B. SCRUM) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
4 | Stabilisierung | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
4.1 |  | Fertigstellung technische Dokumentation | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
4.2 |  | Benutzerhandbuch erstellen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
4.3 |  | Installationstests | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
4.4 |  | User Acceptance Test (am Testsystem) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
5 | Auslieferung | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
5.1 |  | Installation / Rollout | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
5.2 |  | Vertragsgestalung für Wartung | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
5.3 |  | User Acceptance Test (am Produktionssystem) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
5.4 |  | Endabnahme | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
|  | 10 | 0.25
|  | 20 | 0.51
|  | 30 | 0.77
|  | 40 | 1
|  | 50 | 1.4
|  | 60 | 1.7
|  | 70 | 2.1
|  | 80 | 2.6
|  | 90 | 3.3
|  | 100 | 6

## Hardware
PSP Nr. | Projektphase | Arbeitspaket (TopLevel) | Sub-Pakete | Günstigster Fall (h) | Wahrscheinlichster Fall (h) | Schlechtester Fall (h) | Annahmen, Überlegungen und Diskussionen aus den Schätzmeetings | Erwarteter Fall PERT (h) | p(mit.) | Divisor | Std. Abweichung (h) | Varianz
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10-99,73 |  | 0 | 0
H1 | Elektronik-entwicklung | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H1.1 |  | Schaltungsdesign | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H1.2 |  | Simulation | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H1.3 |  | Prototyp-Aufbau | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H1.4 |  | Messungen / Versuche | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H1.5 |  | Print Erstellung | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H1.6 |  | Golden Device | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H1.7 |  | Testen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H2 | Computer-anlagen | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H2.1 |  | Spezifikation der Anforderungen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H2.2 |  | Angebote einholen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H2.3 |  | Hardware assemblieren und konfigurieren | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H2.4 |  | Betriebssysteminstallation | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H2.5 |  | Testen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
HP | opt.: Prototyp | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | optional: Feasibility Study | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | optional: Prototyp umsetzen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H3 | Infrastruktur | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H3.1 |  | Webserver einrichten | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H3.2 |  | Datenbank(server) einrichten | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H3.3 |  | Security | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H3.4 |  | Rightsmanagement / Authorization / Authentication | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H3.5 |  | Verkabelung, Wireless, etc. | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H3.6 |  | Testen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
H4 | Sonstiges (Projekt-spezifisch) | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
|  | 10 | 0.25
|  | 20 | 0.51
|  | 30 | 0.77
|  | 40 | 1
|  | 50 | 1.4
|  | 60 | 1.7
|  | 70 | 2.1
|  | 80 | 2.6
|  | 90 | 3.3
|  | 100 | 6

## Software
PSP Nr. | Projektphase | Arbeitspaket (TopLevel) | Sub-Pakete | Günstigster Fall (h) | Wahrscheinlichster Fall (h) | Schlechtester Fall (h) | Annahmen, Überlegungen und Diskussionen aus den Schätzmeetings | Erwarteter Fall PERT (h) | p(mit.) | Divisor | Std. Abweichung (h) | Varianz
|  |  |  | 86 | 105 | 144 |  | 108.3333 | 10-99,73 |  | 9.6528 | 93.1758
S1 | Server System | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.1 |  | Authentication & Authorization, User Role Management | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.2 |  | Database Design | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.3 |  | Database Development | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.4 |  | Database Access Layer | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.5 |  | Data Locking | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.6 |  | Data Management | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.7 |  | GUI Server System | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.8 |  | Business Rules Layer & Management | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.9 |  | Server Security Layer | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.10 |  | Messaging Services | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.11 |  | Notification and Information Services | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.12 |  | Update Services | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.13 |  | Analysis, Reports | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.14 |  | Export / Import / Communication Interfaces | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.15 |  | Search System | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.16 |  | Help System | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S1.17 |  | Server Testing | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2 | Client System | [6 empty] | 0 | 80 | 2.6 | 0 | 0
S2.1 |  | GUI Client System | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.2 |  | Client Security | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.3 |  | Input Validation | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.4 |  | Display Services | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.5 |  | Client Database / offline Synchronization | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.6 |  | Client based Business Rules | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.7 |  | Printing | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.8 |  | Search System | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.9 |  | Help System | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S2.10 |  | Client Testing | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
SP | opt.: Prototyp | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | optional: Feasibility Study | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | optional: Prototyp umsetzen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S3 | Mobile Devices | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S3.1 |  | Special Features & Modules for mobile Clients | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S4 | Embedded Software | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S4.1 |  | Special Features & Modules for Embedded Systems | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S5 | Testing | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | Systemtests | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S6 | Sonstiges (Projekt-spezifisch) | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
S6.1 |  | Create Model Layer |  | 18 | 20 | 25 |  | 20.5 | 99.73 | 6 | 1.1667 | 1.3611
S6.2 |  | TUI Layout |  | 6 | 8 | 12 |  | 8.3333 | 99.73 | 6 | 1 | 1
S6.3 |  | Game Logic |  | 20 | 25 | 40 |  | 26.6667 | 80 | 2.6 | 7.6923 | 59.1716
S6.4 |  | TUI Logic |  | 20 | 25 | 30 |  | 25 | 80 | 2.6 | 3.8462 | 14.7929
S6.5 |  | GUI Layout |  | 4 | 5 | 7 |  | 5.1667 | 75 | 2.1 | 1.4286 | 2.0408
S6.6 |  | GUI Logic |  | 8 | 10 | 15 |  | 10.5 | 75 | 2.1 | 3.3333 | 11.1111
S6.7 |  | User management |  | 10 | 12 | 15 |  | 12.1667 | 80 | 2.6 | 1.9231 | 3.6982
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
|  | 10 | 0.25
|  | 20 | 0.51
|  | 30 | 0.77
|  | 40 | 1
|  | 50 | 1.4
|  | 60 | 1.7
|  | 70 | 2.1
|  | 80 | 2.6
|  | 90 | 3.3
|  | 100 | 6

## Standard-Software
PSP Nr. | Projektphase | Arbeitspaket (TopLevel) | Sub-Pakete | Günstigster Fall (h) | Wahrscheinlichster Fall (h) | Schlechtester Fall (h) | Annahmen, Überlegungen und Diskussionen aus den Schätzmeetings | Erwarteter Fall PERT (h) | p(mit.) | Divisor | Std. Abweichung (h) | Varianz
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10-99,73 |  | 0 | 0
C1 | Software-Zukauf | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C1.1 |  | Analyse geeigneter Systeme | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C1.2 |  | Kostenvergleich | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C1.3 |  | Analyse Demo- oder Testinstallation | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C1.4 |  | Lizenzvertrags-Gestaltung | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C1.5 |  | Analyseworkshops | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C1.6 |  | Ausschreibungsdesign | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C2 | Customizing | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C2.1 |  | Spezifikation der Anforderungen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | Analyseworkshops | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | Trainings | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | Umsetzung der Anforderungen (ev. Software-Karteiblatt dazu verwenden!) | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C3 | Geschäftsprozess-Analyse | [6 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C3.1 |  | Analyseworkshops | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C3.2 |  | Dokumentation | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C3.3 |  | Modellierung | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C3.4 |  | Simulation | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C3.5 |  | Präsentation der Ergebnisse | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C4 | Organisations-beratung | Analyse der Organisatorischen Strukturen | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C4.1 |  | Änderungsdesign | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C4.2 |  | Änderungsmanagement | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C4.3 |  | Teammeetings | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C4.4 |  | Workshops | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
C4.5 |  | Trainings | [5 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 99.73 | 6 | 0 | 0
|  | Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
|  | 10 | 0.25
|  | 20 | 0.51
|  | 30 | 0.77
|  | 40 | 1
|  | 50 | 1.4
|  | 60 | 1.7
|  | 70 | 2.1
|  | 80 | 2.6
|  | 90 | 3.3
|  | 100 | 6

## Risikoanalyse
Frage Nr. | Risikogruppe | nein=0 ja=1 teilweise=0,1..0,9 weiß nicht=2 unzutreffend=3 | W | Gewichtung | Wert | Unsicherheit | Uzutreffend | Kommentar
| System-Spezifikation |  |  |  | 100 | 0 | 0
1 | Wurde ein situationsadäquates Pflichtenheft erstellt? (nur 0/1/2/3) | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
2 | wenn nicht (0): |  | 0
2.1 | - Wurde ein Analysedokument (Visiondokument) auf Basis eines Workshops mit dem Kunden erstellt? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2.2 | - Wurden Projektziele und Abnahmebedingungen festgelegt bzw. lassen sich diese definieren? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2.3 | - Ist die Erfüllung der Ziele möglichst objektiv messbar? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2.4 | - Ist eine detaillierte Spezifikation grundsätzlich möglich (also KEIN evolutionäres / "Feuerlösch"-Projekt)? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2.5 | - Sind Ressourcen für die Erstellung einer detaillierten Spezifikation vorhanden (Zeit, Budget)? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Wurden Mitarbeiter des Kunden in den Analyse- / Spezifikationsprozess situationsadäquat eingebunden? | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
4 | Wurden Analysedokument / Spezifikation und Systemgrenzen (Scope) reviewt (eigenes Team und Kunde)? | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
0
| Projektstruktur- und Projektablaufplanung |  | 0 |  | 68.4211
5 | Wurden die Use-Cases und Geschäftsprozesse der zu entwickelnden Lösung analysiert und definiert? | 1 |  | 10 | 0 | 0 | 0
6 | Wurden diese Use-Cases und Geschäftsprozesse mit dem Kunden gemeinsam entwickelt oder reviewt? | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
7 | Wurden sinnvolle Arbeitspakete (auf Basis der Use-Case- und Geschäftsprozessanalyse) definiert? (nur 0/1/2/3) | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| wenn ja (1): |  | 0 |  |  |  | 0
7.1 | - Wurde jedes Arbeitspaket auf Realisierbarkeit geprüft (technisch und organisatorisch)? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
7.2 | - Wurde die Aufwandschätzung auf Basis dieser Arbeitspakete durchgeführt (z.B. Broadband Delphi)? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Wurde eine Projektstrukturplanung (PSP) durchgeführt (Projektphasen, Organisationsgruppen)? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Wurde eine detaillierte Projektablaufplanung (PAP) durchgeführt (Termine, Milestones, Projektplan)? | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
10 | Wurde bereits einmal ein ähnliches, vergleichbares Projekt abgewickelt (ähnliche Spezifikation)? (nur 0/1/2/3) | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| wenn nein (0): |  | 0 |  |  | 0 | 0
10.1 | - weiß der Kunde über diesen besonderen Projektcharakter (=Erstmaligkeit, Innovation) bescheid? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Wurde eine detaillierte Ressourcenplanung auf Basis realistischer Daten durchgeführt? | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0
| Technische Machbarkeit |  | 0 |  | 40.7407
12 | Ist die Entwicklungsumgebung vorhanden (inkl. Testumgebung, HW / spez.HW)? | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | Ist die Entwicklungsumgebung ausreichend performant und gut erprobt? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | Ist die Technologie erprobt und wird vom Hersteller gut unterstützt (Support, Doku, Patches, wenige Bugs)? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
15 | Ist eine klare technische Machbarkeit zu erwarten (nicht "riskant" wie Forschungsprojekt, Prototyp, Feasibility)? | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
16 | Ist die Lösung weitestgehend eigenständig lauffähig (keine Systemintegration, Plugins, Treiber,..)? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
17 | Handelt es sich um eine "unbelastete" Neuentwicklung (kein Refactoring, "Feuerlöschen", Bugfixing)? | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
18 | Keine hardwarenahe Programmierung erforderlich (KEINE Ansteuerung von Hardware, Echtzeit,…). | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
19 | Ist die Datenstruktur klar definierbar oder schon vorhanden, scheint die Datenbankkomponente lösbar? | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
20 | Sind Installation und Rollout technisch leicht lösbar bzw. nicht komplex? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Die Lösung ist für Standard-PCs/Server (KEINE Mobile-Devices, Embedded Systems, Cluster,…)? (nur 0/1/2/3) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| wenn nein (0): |  | 0
21.1 | - Ist diese Spezialhardware schon vorhanden, bekannt und eine technische Machbarkeit klar zu erwarten? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21.2 | - Ist diese Spezialhardware in ausreichender Anzahl vor Ort im Team vorhanden (auch Test-Ressourcen)? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0
| Teamskills und Ressourcen |  | 0 |  | 56.8182
22 | Hat das Team Skills und Erfahrung in der (Geschäfts-) Prozessanalyse und Spezifikation? | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
23 | Kennt das Team die Entwicklungsumgebung, Prog.-Sprache, Systemarchitektur und hat Praxiserfahrung damit? | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
24 | Sind die erforderlichen Development-Methoden, OO-Design, Patterns, (GUI-) Libraries bekannt und erprobt? | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
25 | Kennen einander die Teammitglieder bereits und können diese gut zusammenarbeiten? | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
26 | Sind dem Team Configuration-Management-Regeln und einzusetzende Test-Tools bekannt? | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
27 | Werden coding styleguides und naming conventions Prog.-sprach-abhängig und vereinheitlicht eingesetzt? | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
28 | Hat das Team Erfahrung mit Projekten dieser Art (technisch und organisatorisch)? | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
29 | Können fehlende Skills rechtzeitig erworben werden (Trainings, KollegInnen) und ist ein Budget dafür vorhanden? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
30 | Sind Personalressourcen ausreichend und rechtzeitig vorhanden (auch beim Kunden)? | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
31 | Sind die zugeteilten Personalressourcen ausschließlich diesem Projekt zugeordnet? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
32 | Sind die dem Projekt zugeteilten Personen vollzeitbeschäftigt (> 35 Stunden pro Woche)? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0
| Aufwandschätzung und Zusage eines Angebots |  | 0 |  | 58.0645
33 | Wurde eine projektadäquate, methodische Aufwandschätzung durchgeführt? (nur 0/1/2/3) | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| wenn ja (1): |  | 0
33.1 | - Wurden alle Elemente des Projekts berücksichtigt (PM, Config.-M., Setup erstellen, Doku,Datenimport)? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
33.2 | - Wurden dabei Reviews (Code, PM, Schätzung) und Tests explizit als Aufwand bedacht? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
33.3 | - Wurde die Schätzung mit verschiedenen Methoden durchgeführt und waren die Ergebnisse ähnlich? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
33.4 | - Wenn über die Schätzung verhandelt wurde: nur über Eingabeparameter (nicht über Ergebnis oder Prozess)? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
33.5 | - Wurden historische Daten aus dem eigenen Unternehmen / Team verwendet (spezifisch kalibrierte Methode)? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
33.6 | - Wurden Kosten für Stabilizing und kleine Changes aufgrund von Missverständnissen berücksichtigt? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
33.7 | - Haben Personen, die die eigentliche Arbeit ausführen an der Schätzung mitgearbeitet & steht zum Ergebnis? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
33.8 | - Hatten die schätzenden Personen Expertenwissen im Bereich Aufwandschätzung & eingesetzten Methode? | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
33.9 | - Wurde ein Review der Aufwandsschätzung durchgeführt (z.B. Broadband Delphi, Gruppenschätzung)? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
33.10 | - Wurde bei der Aufwandsschätzung das Prinzip "ohne politischen & strategischen Einfluss" angewendet? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
34 | Wurde eine fundierte Kosten- und Angebotskalkulation durchgeführt? | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
35 | Wäre zusätzlicher Aufwand bei unerwarteter Erhöhung verrechenbar (KEIN Fixpreisangebot)? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
36 | Ist die prognostizierte Projektdauer > (2,0 x Personenmonate1/3) - also außerhalb "Zone des Unmöglichen"? | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
0
| Projektmanagement |  | 0 |  | 56.6667
37 | Existiert eine klare Rollenverteilung im eigenen Team und wird diese auch gelebt? | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
38 | Existieren klare Rollen beim Kunden, sind die zuständigen Personen für Rückfragen erreichbar? | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
39 | Haben die verantwortlichen Personen auch das Recht Entscheidungen zu treffen? | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
40 | Können Entscheidungen rechtzeitig getroffen werden und ist dies aufgrund der Organisationsform zu erwarten? | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
41 | Ist die Rolle des Projektleiters klar definiert und mit den nötigen Rechten ausgestattet? | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
42 | Wird ein projektadäquates, methodisches Projektmanagement-Modell eingesetzt (MSF, RUP, SCRUM, XP,…)? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
43 | Ist ein Issue- und Change-Management-Prozess etabliert und wird dieser gelebt? | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
44 | Werden erprobte PM-Tools eingesetzt (für Planung, Kommunikation, Config.Man., Kalkulation, Issues…)? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
45 | Ist ein Budget für projektbegleitendes PM und Projekt-Controlling vorhanden? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
46 | Kann und wird projektbegleitendes PM und Projekt-Controlling aktiv und regelmäßig betrieben werden? | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
47 | Kann und wird Projektmarketing sinnvoll projektbegleitend eingesetzt werden? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0
| Risikobeherrschung |  | 0 |  | 22.9508
48 | Wurde (am besten vor Auftragsannahme) eine adäquate, nachvollziehbare Risikoanalyse durchgeführt? | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
49 | Liegen besonders kritische Anforderungen vor ("Sportlicher Terminplan", Komplexität, Normen, Haftung)? | 0 | -4 | -4 | 4 | 0 | 0
50 | Sind die Skills im Team bezüglich dieses Projektes als "mangelhaft" einzustufen (technisch, fachlich)? | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0
51 | Wird besondere HW oder SW benötigt und ist diese noch weitgehend unbekannt / unerprobt? | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
52 | Werden von diesen Komponenten ausgehende Risiken mit-übernommen (Kunde trägt sie NICHT selbst)? | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0
53 | Wird das Projekt mit Partnern oder externen Consultants abgewickelt? (nur 0/1/2/3) | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0
| wenn ja (1): |  | 0
53.1 | - Ist man auch für deren Leistung direkt verantwortlich (Generalunternehmerschaft)? | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
53.2 | - Wird erstmals mit diesen Partnern kooperiert und wird diese Kooperation als "riskant" eingeschätzt? | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0
53.3 | - Ist die Rolle / Verantwortung der "Externen" unklar definiert und ist das Projekt von diesen abhängig? | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0
54 | Sind für den Projekterfolg externes Material und / oder externe Daten erforderlich? (nur 0/1/2/3) | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0
| wenn ja (1): |  | 0
54.1 | - Bestehen hierbei bes. Risiken (Termintreue, Qualität, Falschlieferung = nicht das Richtige, Erwartete)? | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0
54.2 | - Haben diese Daten / dieses Material gravierende Auswirkungen auf den Gesamtprojekterfolg? | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0
55 | Erfolgt die Projektumsetzung an mehreren Orten oder mittels Teleworking in parallel arbeitenden Teams? | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
56 | Ist der Fachbereich des Kunden unbekannt bzw. gibt es diesbezüglich spezielle Herausforderungen? | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
57 | Können durch den Betrieb des zu entwickelnden Systems später gefährliche Folgeschäden entstehen? | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0
58 | Ist man für solche Schäden / Folgeschäden uneingeschränkt haftbar bzw. besteht erhebliche Haftung? | 1 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0
59 | Ist das zu entwickelnde System besonders sicherheitsrelevant oder hoch-verfügbar? | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0
60 | Wird vom Auftraggeber die Kooperation mit bestimmten Dritten gefordert (Webdesigner, Berater, Fachleute,...)? | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0
61 | Sind erhebliche kaufmännische oder juristische Risken bezüglich dieses Projektes vorhanden? | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0
62 | Ist ein aus Auftragnehmersicht "riskanter" Vertrag zu erfüllen (geringe Responsezeit, Pönalen,…)? | 1 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0

## Risikospinne
System-Spezifikation | Projektstruktur- und Projektablaufplanung | Technische Machbarkeit | Teamskills und Ressourcen | Aufwandschätzung und Zusage eines Angebots | Projektmanagement | Risikobeherrschung | Unsicherheit | Unzutreffend
100% | 68.42% | 40.74% | 56.82% | 58.06% | 56.67% | 22.95% | 0% | 0%
[7 empty] | 100% | 100%
100 | 68.4211 | 40.7407 | 56.8182 | 58.0645 | 56.6667 | 22.9508
Je höher der Prozentwert (je ausgefüllter das Segment), desto besser wird die betreffende Risikogruppe beherrscht!
Minimale Risiken werden somit durch ein möglichst gelcihmäßig und voll ausgefülltes Netz ausgedrückt.
Die Balken für Unsicherheit und Unzutreffende Fragen müssen dabei so wenig Ausschlag wie möglich anzeigen.